## Теректинский ПЭУ
приложение №4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы ( проекта)
на 2015 год
по ТОО "Батыс су арнасы" Теректинского ПЭУ, по водопотреблению.
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области от 15.12.2014 года № 49-ОД
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед.измерения ( для натуральных показателей) | количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы(проекта), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонения | причины отклонения | план | факт | отклонения | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Замена водоразборных колонок с.Долинное | шт | 14 | 14 | 1150.1 | 1118.1951 | 1150.1 | 1118.1951 | 31.9049 | Запланированная стоимость колонок заложено больше, чем по ГОСТ закупкам | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Замена насоса ЭЦВ с.Долинное | шт | 1 | 1 | 366.28 | 370.1241 | 366.28 | 370.1241 | -3.8441 | увеличение стоимости материалов | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Замена бактерицидной установки | шт | 1 | 1 | 744.54 | 747.208 | 744.54 | 747.208 | -2.668 | увеличение стоимости материалов | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Директор ТОО «Батыс су арнасы» Сакказов А.Г

## Зеленовский ПЭУ
приложение №4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы ( проекта)
на 2015 год
по ТОО "Батыс су арнасы" Зеленовского ПЭУ, по водопотреблению.
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области от 15.12.2014 года № 48-ОД
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед.измерения ( для натуральных показателей) | количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы(проекта), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонения | причины отклонения | план | факт | отклонения | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Установка щита управления. Локальный водопровод с.Дарьинск | шт | 1 | 1 | 389.61 | 394.73 | 389.61 | 394.73 | -5.12 | увеличение стоимости материала | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Установка щита управления. Локальный водопровод с.Железново | шт | 1 | 1 | 270.45 | 279.45 | 270.45 | 279.45 | -9 | увеличение стоимости материала | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Замена кровли на здании насосной станции 1-го подъема. Локального водопровода с.Шалгай | м | 9 | 9 | 50.28 | 77.92 | 50.28 | 77.92 | -27.64 | увеличение стоимости материала | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Замена кровли на здании насосной станции 2-го подъема. Локального водопровода с.Шалгай | м | 18 | 18 | 100.66 | 126.94 | 100.66 | 126.94 | -26.28 | увеличение стоимости материала | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ввод в работу бактерицидной установки локальнго водопровода с.Шалгай | шт | 1 | 1 | 743.79 | 754.85 | 743.79 | 754.85 | -11.06 | увеличение стоимости материала | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Директор ТОО «Батыс су арнасы» Сакказов А.Г